## SUMMARY-INVEST
[15 empty] | Sampai Kontrak |  |  |  | Sampai Kontrak | PROGRESS & BOBOT PELAKSANAAN |  | PROGRESS
NO | KATEGORI | PROGRAM KERJA | PROGRAM KERJA | Nilai RKA (Anggaran) | Realisasi Penyerapan (Nilai Kontrak) | Nomor PR | Nomor PO | No Kontrak | Pelaksana Pekerjaan | Jangka Waktu Kontrak | Masa Akhir Kontrak | BAPP | BAST | Realisasi Pembayaran | Estimasi Penyerapan per Desember 2017 (KOMITMEN) | Prestasi Fisik | Prestasi Fisik (Rp) | Daya serap dari Realisasi Program Kerja (realisasi thdp kontrak) | Daya Serap dari Nilai Total RKA | STATUS | KETERANGAN | RFI & RFP (Request For Information & Request For Proposal) | PENYUSUNAN TOR & RAB | PERSETUJUAN PELAKSANAAN | CREATE PURCHASE REQUEST (PR) | RELEASE PR | PROSES PENGADAAN | PURCHASE ORDER (KONTRAK) | PROSES PELAKSANAAN PEKERJAAN (IMPLEMENTASI) | SELESAI
1 | KAT.I - DPS | Pengadaan dan Pemasangan Perangkat BCM Konter dan Mesin Autogate Pemeriksaan Keimigrasian | Peng. & Pem. Perangkat BCM Konter & Autogate | [13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! |  | v
2 | KAT. I - PUSAT | Integrasi PBX di Lingkungan Angkasa Pura 1 | Integ. PBX di Ling. AP1 | [13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! |  | v
3 | KAT. I - PUSAT | Pengadaan dan Pemasangan Server, Storage termasuk Software Pendukung Jaringan Data | Peng. & Pem. Server, Storage | [13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! |  | v
4 | KAT. I - PUSAT | Re-Engineering Infrastruktur Jaringan Data Angkasa Pura I | Re-Eng. Infrastruktur Jaringan Data AP1 | [13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | BATAL |  | v
5 | KAT. I - PUSAT | Pengembangan SAP BPC-Planning | Pengemb. SAP BPC-Planning | [13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! |  | v
6 | KAT. I - PUSAT | System Maintenance & Rehabilitation Facilities and Equipment of Airport | System Maintenance & Rehabilitation Fac. and Equipment of Airport | [10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! |  | v
7 | KAT. I - PUSAT | Pengadaan lisensi aplikasi Prolog | Peng. lisensi aplikasi Prolog | [14 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF!
8 | KAT. I - PUSAT | Integrasi Aplikasi Legacy (Revenue Generator) | Intgr. Apl. Legacy |  |  | 2200000621 | 4500002476 | PBKP-16001882 | PT. INDODEV NIAGA INTERNET | 240 HARI KALENDER | 15.08.2017 |  |  | 0 | 2420528000 | 82% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | PELAKSANAAN
9 | KAT. I - PUSAT | Implementasi ERP Multi Company | Imp. ERP Multi Comp. |  |  | 2200000843 | [10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF!
10 | KAT. I - PUSAT | Standarisasi Proses Bisnis Airport Operation & Business Support dan Pengadaan Lisensi Software Business Process Management | Stand. Proses Bisnis Airport Ops & Business Support |  |  | 2200000670 | 4500002550 | PJKP-17001948 | PT.TELEKOMUNIKASI INDONESIA | 630 HARI KALENDER | 30.10.2018 |  |  |  |  | 25% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | PELAKSANAAN
11 | KAT. I - AMQ | Pengadaan dan pemasangan fire alarm system untuk gedung terminal, cargo dan administration office | Peng. Dan Pemsgn. Fire alarm |  |  | 2200000670 | 4500002550 | PJKP-17001948 | PT.TELEKOMUNIKASI INDONESIA | 630 HARI KALENDER | 30.10.2018 |  |  |  |  | 25% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | PELAKSANAAN
12 | KAT.I-UPG | Pengadaan dan Pemasangan CCTV Perimeter Runway | Peng. dan Pemsgn. CCTV Perimeter Runway | [16 empty] | #REF!
13 | KAT.I-UPG | Penambahan CCTV Terminal dan Airside (Tahap II) | Penambahan CCTV Terminal dan Airside (Tahap II) |  |  | 2200000673 | 4500002543 | PBKP-17001930 | PT.TELEKOMUNIKASI INDONESIA | 146 HARI KALENDER | 31.05.2017 |  |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF!
14 | KAT.I-BIK | Pengadaan dan Pemasangan CCTV Perimeter | Peng. dan Pemsgn. CCTV Perimeter | [14 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF!
15 | KAT.I-DPS | Pengadaan dan Pemasangan CCTV Area Terminal serta Penambahan Fasilitas Face Recognition | Peng. & Pem. CCTV Area Terminal serta Penam. Fas. Face Recognition | [14 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF!
16 | KAT.I-BIK | Pengadaan dan Pemasangan Penambahan CCTV di Terminal dan Airside (BIK) | Peng. dan Pemsgn. Pen. CCTV Term & Airside (BIK) | [14 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF!
17 | KAT. I - PUSAT | Pengadaan dan Pemasangan SCP Digital Signage di 13 Kantor Cabang AP. I | Peng & Pem SCP Digital Signage | [14 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF!
18 | KAT. I - PUSAT | Pengadaan Lisensi Microsoft | Peng. Lisensi Microsoft | [14 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF!
19 | KAT. I - PUSAT | Penambahan Lisensi Teknisi Service Desk Management | Penam. Lisensi Teknis Service Desk Management | [14 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF!
20 | KAT. I - PUSAT | Pengadaan Software Office Automation | Peng. Software Office Automation | [14 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF!
21 | KAT. I - PUSAT | Pengadaan Sistem Monitoring Penggunaan Wisma Bima Chakti Kopo | Peng. Sistem Monitoring Peng. Wisma Bima Chakti Kopo | [14 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF!
22 | KAT. I - PUSAT | Implementasi Digital Work Flow | Imp. Digital Work Flow | [14 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF!
23 | KAT. I - PUSAT | Pengembangan Workforce Management | Pengembangan Workforce Management | [14 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF!
24 | KAT. I - DPS | Proyek Airport Control System | Proyek Airport Control System | [14 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF!
25 | KAT.1-SUB | Design & Build Implementasi Airport Operation Control Center (AOCC) | Design & Build Impl. AOCC | [14 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF!
26 | KAT.1-BPN | Design & Build Implementasi Airport Operation Control Center (AOCC) | Design & Build Impl. AOCC | [14 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF!
27 | KAT.1-KOE | Design & Build Implementasi Airport Operation Control Center (AOCC) | Design & Build Impl. AOCC | [14 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF!
28 | KAT.1-LOP | Design & Build Implementasi Airport Operation Control Center (AOCC) | Design & Build Impl. AOCC | [14 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF!
29 | KAT.1-BDJ | Design & Build Implementasi Airport Operation Control Center (AOCC) | Design & Build Impl. AOCC | [14 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF!
30 | KAT.1-MDC | Design & Build Implementasi Airport Operation Control Center (AOCC) | Design & Build Impl. AOCC | [14 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF!
31 | KAT.1-JOG | Design & Build Implementasi Airport Operation Control Center (AOCC) | Design & Build Impl. AOCC | [14 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF!
32 | KAT.1-UPG | Design & Build Implementasi Airport Operation Control Center (AOCC) | Design & Build Impl. AOCC |  |  | 2200000625 | 4500002558 | PBKP-17001953 | PT. ANGKASA PURA SUPPORT | 120 HARI KALENDER | 01.06.2017 |  |  | 0 | 2003078000 | 50% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | PELAKSANAAN
33 | KAT.1-SOC | Design & Build Implementasi Airport Operation Control Center (AOCC) | Design & Build Impl. AOCC |  |  | 2200000629 | 4500002567 | PBKP-17001966 | Bagus Harapan Tritunggal | 90 HARI KALENDER | 31.05.2017 |  |  | 0 | 999112400 | 2% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF!
34 | KAT.1-BIK | Design & Build Implementasi Airport Operation Control Center (AOCC) | Design & Build Impl. AOCC | [14 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF!
35 | KAT.1-AMQ | Design & Build Implementasi Airport Operation Control Center (AOCC) | Design & Build Impl. AOCC |  |  | a. 2200000628 b. 2200000654 c. 2200000653 d. 2200000652 e. 2200000651 f. 2200000650 g. 2200000646 h. 2200000645 i. 2200000644 j. 2200000643 k. 2200000642 l. 2200000638 m. 2200000637 | 4500002613 | PBKP-17001975 | LOGISTIK TEKNOLOGI INDONESIA | 120 HARI KALENDER | 11.07.2017 |  |  |  |  | 5% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | PELAKSANAAN
36 | KAT. I - PUSAT | Penambahan Lisensi SAP ERP | Penam. Lisensi SAP ERP
37 | KAT. I - PUSAT | Implementasi Business Intelegence | Impl. Business Intelegence
38 | KAT. I - PUSAT | Implementasi Corporate Performance Monitoring and Evaluation | Impl. Corporate Performance Monitoring
39 | KAT.1-MDC | Pengadaan dan Relokasi CCTV Terminal serta Pengadaan dan Pemasangan CCTV Apron dan Perimeter (MDC) | Peng. Dan Relokasi CCTV Terminal, CCTV Apron dan Perimeter
Note on L16: DARISKA: Adendum penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan 26 hari kalender